## COR
[7 empty] | PROJECT: | 2023 LEGACY APARTMENTS
[7 empty] | DATE: | 2016-06-10
[7 empty] | RFI/ASI: | ASI-024 SHOWER CHANGE
DESCRIPTION OF CHANGE/WORK PERFORMED
|  | Labor |  |  |  | Material/Equipment |  |  | Material | SUB TIER
Item | Description | Quan | UOM | Unit Cost | Total | Quan | UOM | Unit Cost | Total | UOM | Total
| THROUGH 6/10/16 | [10 empty] | 2016-05-16 | 2016-05-17 | 2016-05-18 | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2016-05-21 | 2016-05-22 | 2016-05-23 | 2016-05-24 | 2016-05-25 | 2016-05-26 | 2016-05-27 | 2016-05-28 | 2016-05-29 | 2016-05-30 | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 2016-06-02 | 2016-06-03 | 2016-06-04 | 2016-06-05 | 2016-06-06 | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 2016-06-09 | 2016-06-10
| RICHARD DONELSON - PROJECT MANAGER | 4 | HRS | 95 | 380 | [6 empty] | 2016-05-23: 1; 2016-06-10: 3
| JEFF GERARD - PROJECT MANAGER | 4 | HRS | 95 | 380 | bar: 2016-05-17; 2016-05-19; 2016-05-26; 2016-05-31
| BOB HUBBARD - SUPERINTENDENT | 0 | HRS | 85 | 0
| JOE BARNHART - FOREMAN | 18 | HRS | 80 | 1440 | [6 empty] | 2016-05-16: 2; 2016-05-17: 1; 2016-05-18: 2; 2016-05-19: 2; 2016-05-26: 2; 2016-06-01: 2; 2016-06-02: 2; 2016-06-03: 1; 2016-06-06: 4
| THADDEUS WAITES - FOREMAN | 47.5 | HRS | 80 | 3800 | [6 empty] | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 |  |  | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 3 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 8 |  |  | 4 |  | 1 | 1
| KELLI ROSS - JOURNEYMAN | 16 | HRS | 75 | 1200 | [6 empty] | 2016-05-16: 8; 2016-05-17: 8
| HUGO PALMA - JOURNEYMAN | 8 | HRS | 75 | 600 | [6 empty] | 2016-05-20: 8
| JOSE ESPARZA - APPRENTICE | 108 | HRS | 46 | 4968 | [6 empty] | 2016-05-16: 8; 2016-05-17: 8; 2016-05-18: 8; 2016-05-19: 8; 2016-05-20: 8; 2016-05-23: 8; 2016-05-25: 8; 2016-05-26: 8; 2016-05-27: 8; 2016-05-31: 8; 2016-06-01: 8; 2016-06-02: 8; 2016-06-03: 8; 2016-06-06: 4
| GARRET WILSON - APPRENTICE | 40 | HRS | 46 | 1840 | [6 empty] | 2016-05-16: 8; 2016-05-17: 8; 2016-05-18: 8; 2016-05-19: 8; 2016-05-20: 8
| JOHN WENNIG - APPRENTICE | 72 | HRS | 46 | 3312 | [6 empty] | 2016-05-16: 8; 2016-05-17: 8; 2016-05-18: 8; 2016-05-19: 8; 2016-05-23: 8; 2016-05-24: 8; 2016-05-25: 8; 2016-05-31: 8; 2016-06-01: 8
| RICARDO BALDARES - APPRENTICE | 112 | HRS | 46 | 5152 | [6 empty] | 2016-05-16: 8; 2016-05-17: 8; 2016-05-18: 8; 2016-05-19: 8; 2016-05-20: 8; 2016-05-23: 8; 2016-05-24: 8; 2016-05-25: 8; 2016-05-26: 8; 2016-05-27: 8; 2016-05-31: 8; 2016-06-01: 8; 2016-06-02: 8; 2016-06-03: 8
| STEVEN BROWN - APPRENTICE | 16 | HRS | 46 | 736 | [6 empty] | 2016-05-18: 8; 2016-05-20: 8
| MITCH GERARD - APPRENTICE | 0 | HRS | 46 | 0
| ELI RIVERA - APPRENTICE | 8 | HRS | 46 | 368 | [6 empty] | 2016-05-20: 8
| JJ KINNSIES - APPRENTICE | 12 | HRS | 46 | 552 | [6 empty] | 2016-05-16: 2; 2016-05-18: 2; 2016-05-20: 8
| JORDAN GARCIA - APPRENTICE | 24 | HRS | 46 | 1104 | [6 empty] | 2016-05-16: 8; 2016-05-20: 8; 2016-05-23: 8
| ANDREW GARDNER - APPRENTICE | 70 | HRS | 46 | 3220 | [6 empty] | 2016-05-16: 2; 2016-05-18: 2; 2016-05-19: 2; 2016-05-20: 8; 2016-05-24: 8; 2016-05-25: 8; 2016-05-26: 8; 2016-05-31: 8; 2016-06-01: 8; 2016-06-02: 8; 2016-06-08: 4; 2016-06-09: 4
| TOMMY MCCABE - APPRENTICE | 16 | HRS | 46 | 736 | [6 empty] | 2016-05-20: 8; 2016-05-23: 8
| JESUS MENDOZA - APPRENTICE | 64 | HRS | 46 | 2944 | [6 empty] | 2016-05-23: 8; 2016-05-25: 8; 2016-05-26: 8; 2016-05-27: 8; 2016-05-31: 8; 2016-06-01: 8; 2016-06-02: 8; 2016-06-03: 8
PVC MATERIALS:
TUB VENT STACK AND REVENTS MATERIAL X 12:
| 2X1-1/2 TEE |  |  |  |  | 36 | EA | 1.38 | 49.68
| 1-1/2 90 |  |  |  |  | 36 | EA | 0.66 | 23.76
| 2X1-1/2 BUSH |  |  |  |  | 36 | EA | 0.56 | 20.16
| 1-1/2 45 ST |  |  |  |  | 36 | EA | 0.63 | 22.68
| 1-1/2 45 REG |  |  |  |  | 36 | EA | 0.71 | 25.56
| 2 COUPLING |  |  |  |  | 24 | EA | 0.46 | 11.04
| 2 45 ST |  |  |  |  | 36 | EA | 0.94 | 33.84
| 2 45 REG |  |  |  |  | 36 | EA | 0.9 | 32.4
| 2 90 REG |  |  |  |  | 24 | EA | 0.99 | 23.76
| TEST TEE |  |  |  |  | 12 | EA | 6.92 | 83.04
| 2 PIPE |  |  |  |  | 600 | LF | 0.61 | 366
| 1-1/2 PIPE |  |  |  |  | 240 | LF | 0.5 | 120
AW VENT STACK AND REVENT AND MISC X 1:
| 2 PIPE |  |  |  |  | 35 | LF | 0.61 | 21.35
| 1-1/2 PIPE |  |  |  |  | 15 | LF | 0.5 | 7.5
| 2 45 ST |  |  |  |  | 4 | EA | 0.94 | 3.76
| 2 45 REG |  |  |  |  | 4 | EA | 0.9 | 3.6
| 2X1-1/2 TEE |  |  |  |  | 3 | EA | 1.38 | 4.14
| 1-1/2 90 |  |  |  |  | 3 | EA | 0.66 | 1.98
| 2 COUPLING |  |  |  |  | 3 | EA | 0.46 | 1.38
| TEST TEE |  |  |  |  | 2 | EA | 6.92 | 13.84
| 2X1-1/2 TEE |  |  |  |  | 4 | EA | 1.38 | 5.52
| 1-1/2 90 |  |  |  |  | 4 | EA | 0.66 | 2.64
| 2 45 ST |  |  |  |  | 6 | EA | 0.94 | 5.64
| 2 45 REG |  |  |  |  | 2 | EA | 0.9 | 1.8
| 2X1-1/2X2 TEE |  |  |  |  | 4 | EA | 1.65 | 6.6
| 2 PTRAP |  |  |  |  | 4 | EA | 2.75 | 11
| 2 COUPLING |  |  |  |  | 6 | EA | 0.46 | 2.76
| 2 90 REG |  |  |  |  | 2 | EA | 0.99 | 1.98
| 2 TEST TEE |  |  |  |  | 1 | EA | 6.92 | 6.92
| 2 PIPE |  |  |  |  | 50 | LF | 0.61 | 30.5
| 1-1/2 PIPE |  |  |  |  | 20 | LF | 0.5 | 10
| ANCHORS, HANGERS, SUPPORTS, GLUE, ACOUSTICAL TAPE, P-TAPE, MISCELLANEOUS |  |  |  |  | 1 | LS | 350 | 350
CAST IRON MATERIALS:
| 2" CAST IRON |  |  |  |  | 60 | LF | 4.55 | 273
| NO-HUB BANDS |  |  |  |  | 25 | EA | 1.35 | 33.75
ALL FITTINGS WERE ABLE TO BE RE-USED
PEX MATERIALS:
| 1/2" PEX RING |  |  |  |  | 192 | EA | 0.15 | 28.8
| 1/2" PEX COUPLING |  |  |  |  | 96 | EA | 0.75 | 72
| 1/2" PEX PIPE |  |  |  |  | 100 | LF | 0.38 | 38
| Subtotals |  |  |  | 32732 |  |  |  | 1750.38 | 0 | 0
| OH & Profit |  |  | 10% | 3273.2 |  |  | 10% | 175.038 | 10% | 0
| Totals |  |  |  | 36005.2 |  |  |  | 1925.418 |  | 0
Total this page
37930.618
COSTS FOR ASI-024 SHOWER CHANGE, FROM 5/16/16 THROUGH END OF BUSINESS 06/10/16